## Request
项 | 立项日期 | 完成日期 | 耗时（人天） | 是否结账 | 备注 | 数据恢复
汽车之家四个论坛模板 | 2014-08-14 | 2014-08-30 | 5 | 是 |  | 已恢复
gzip解压 | 2014-08-14 | 2014-08-30 | 5 | 是 |  | -
新浪博客模板修复 | 2014-08-14 | 2014-08-30 | 1 | 是 |  | 已恢复
板块自动切换 | 2014-08-14 | 2014-08-30 | 1 | 是 |  | -
前台页面（bug修复翻页和排序，标题列宽，登陆显示新闻，导入数据） | 2014-08-21 | 2014-09-09 | 5 |  |  | -
管理页面（批量删除恢复按钮，下拉直接搜索,显示媒体名+版块名两列,） | 2014-08-21 | 2014-09-09 | 3 |  |  | 已恢复
韩泰监控数据20140825导入 | 2014-08-25 | 2014-09-10 | 1 |  |  | 已恢复
前台页面修改（去掉“中性”、博客及数据报表，添加四个竞争社，正负面图片变韩文） | 2014-09-10 | 2014-09-14 | 1 |  |  | 已恢复
显示行业报告 | 2014-09-10 | 2014-09-14 | 1 |  |  | -
前台页面登陆显示新闻 | 2014-09-10 | 2014-09-14 | 0 |  | 由我方引起的bug | -
IE浏览器登陆bug | 2014-09-10 | 2014-09-14 | 1 |  |  | -
导入数据模板修改1（bug修复） | 2014-09-10 | 2014-09-21 | 0.5 |  |  | -
常抓关闭 | 2014-09-10 | 2014-09-21 | 1
修正后台去重功能的bug（项目抓取数据互不干扰） | 2014-09-10 | 2014-09-21 | 1
导入数据模板修改2（加列，评价，审批） | 2014-09-16 | 2014-09-21 | 0.5 |  |  | -
更新汽车论坛模板0（核对论坛地址） | 2014-09-16 | 2014-09-29 | 1 |  |  | -
更新汽车论坛模板1（不需要登陆的模板） | 2014-09-16 | 2014-09-29 | 1 |  |  | 已恢复
导入数据模板修改3（加列，分类） | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 0.5 |  |  | -
失效站点统计1 | 2014-09-29 | 2014-10-03 | 0.5 |  |  | -
更新汽车论坛模板2（不需要登陆，需要post的模板） | 2014-09-16 | 2014-10-07 | 2.5 |  |  | 已恢复
数据库并发bug | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2 |  |  | -
海昌数据导入（2个excel及请求超时修复） | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 0.5 |  |  | -
爬虫故障后：数据导入（第三方数据，韩泰监控数据，海昌数据） | 2014-10-23 | 2014-11-16 | 1
爬虫故障后：数据库恢复 | 2014-10-23 | 2014-11-16 | 2
创建腾讯微博模板 | 2014-09-10 | 2014-11-23 | 1
失效站点日志写入数据库 | 2014-11-24 | 2014-11-30 | 2
常抓与搜索分别运行 | 2014-11-24 | 2014-11-30 | 3
避免新浪防刷机器人1（查询间隔） | 2014-09-16
更新汽车论坛模板3（需要登录的论坛） | 2014-10-17